Análisis del Chat de WhatsApp con Aitor Gemympa

Este documento presenta el resumen y análisis del chat de WhatsApp entre Iñaki García (Proto-Fast) y Aitor Aguilar (GEMYPA), centrado exclusivamente en el desarrollo, seguimiento y cancelación del proyecto de la máquina de toberas. Se han eliminado mensajes irrelevantes, y se ha aplicado formato para distinguir participantes y resaltar los hitos clave del proyecto.

16/4/25, 15:07 - Iñaki García: Del tema de la maquina para la inserción de las piezas de trox sabeis cuando quereis empezar?

16/4/25, 15:42 - Aitor Gemympa: Pues el 24 los moldes entran en produccion, con que si tu tardas en hacerla mas tiempo se tendra que montar a mano.

16/4/25, 15:43 - Iñaki García: Yo la tengo diseñada y preparada para pedir desde hace 1 mes jeje, falta el ok y el ancitipo del 40% para empezar a pedir todo

16/4/25, 15:44 - Iñaki García: Las 300.000 anuales que teníais previstas saldrían en 1 mes y medio como mucho

16/4/25, 15:45 - Iñaki García: Los cálculos salen 1 mes a 2 turnos con una tasa de fallo del 10% pero por si acaso cuenta mes y medio

16/4/25, 15:45 - Aitor Gemympa: Como? de verdad? No esta pedido el material?

16/4/25, 15:45 - Iñaki García: No.. yo tengo la orden de compra, el ok al proyecto pero no el aprovisionamiento del 40 inicial

16/4/25, 15:49 - Aitor Gemympa: ok, bien.

16/4/25, 15:50 - Aitor Gemympa: Y plazo de hacerla si recibes la pasta el Lunes?

16/4/25, 15:50 - Aitor Gemympa: Y con quien certificas la maquina?

16/4/25, 15:52 - Iñaki García: Dependo del proveedor de neumática, mecanizados, perfilería... En la propuesta calculé 8 semanas pero sin contar que es semana santa

16/4/25, 15:52 - Aitor Gemympa: ok, por tenerlo controlado

16/4/25, 15:54 - Iñaki García: Mañana he quedado con el de smc y con el taller de plegado, si podemos adelantar los pedidos ganamos tiempo, de momento tenéis la prensa manual, se la dejé a Michel

16/4/25, 16:04 - Aitor Gemympa: Si si, esta controlada

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/4/25, 21:20 - Aitor Gemympa: Buenas Iñaki, dos temillas

20/4/25, 21:20 - Aitor Gemympa: Bueno, mas, jajaja.

20/4/25, 21:20 - Aitor Gemympa: Mañan te hacen el ingreso del 40%, no estaba hehco porque no coincidia el 40% del total del primer pago

20/4/25, 21:20 - Aitor Gemympa: Aun asi haremos ingreso

20/4/25, 21:21 - Aitor Gemympa: Por otra parte, el presupuesto no me lo mandaste de los dos mails que te mande, verdad?

20/4/25, 21:26 - Iñaki García: Buenas Aitor, que tal el puente? Pensaba que estabas de vacaciones y no conteste

20/4/25, 21:27 - Iñaki García: Genial, así le metemos caña. Correcto, en la primera era un 50 y lo dejamos en un 40, les pasé la factura rectificada y estaba ok

20/4/25, 22:10 - Aitor Gemympa: Ok, te diré si me dan el ok mñana

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/4/25, 16:08 - Aitor Gemympa: Buenas Iñaki, que tal? Oye, esta realizado el pago, espera un poco y no pidas material, ok?

21/4/25, 16:08 - Aitor Gemympa: Qeu nos obligan a tener el punto de inyeccion posicionado y no sabemos por donde enfocarlo.

21/4/25, 16:09 - Iñaki García: Buenas Aitor, si correcto, esta mañana me han enviado el justificante, algunos componentes ya los tenia pedidos pero se podrán aprovechar

21/4/25, 16:11 - Iñaki García: Eso me comento Michel, vimos que el operario tendría que hacer 1/4 de giro para posicionarlo hacia arriba, si tuviera alguna muesca podríamos hacer un pokayoke para regístralo en la rampa

21/4/25, 16:29 - Aitor Gemympa: Pues paralizalo esta semana

21/4/25, 16:31 - Iñaki García: Ok, me vas comentando para ver si habría que hacer modificaciones

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/4/25, 11:15 - Aitor Gemympa: Iñaki, tira adelante la maquina, ok? Pide Material.

24/4/25, 11:15 - Aitor Gemympa: Con quien la Certificas? Estoy buscando quien certifique alguna cosa y por si tienes algun contacto, el que tengo yo de otras cosas no quiero llamarlo, jajaj

24/4/25, 11:35 - Iñaki García: Buenas Aitor, perfecto le damos caña

24/4/25, 11:35 - Iñaki García: Según lo que sea lo podemos certificar nosotros, que necesitarías?

24/4/25, 11:36 - Aitor Gemympa: Las maquinas todas tienen que venir con certidficado CE

24/4/25, 11:42 - Iñaki García: La maquina cumple con las normativas de seguridad y electricas, no estaba contemplado pero le doy una vuelta, ha sido fallo mio…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/5/25, 13:49 - Aitor Gemympa: Iñaki, el tema utillaje de montaje bola como esta? Que no he podido hablar con Jaime?

23/5/25, 13:57 - Iñaki García: Buenos días Aitor, hablé con Jaime y me dijo que os ibais a reunir para hablarlo, estoy a la espera de la confirmación para hacer una versión u otra

23/5/25, 13:58 - Iñaki García: El problema al insertarlas en horizontal es que si parten no tenemos forma de controlarlas

23/5/25, 13:58 - Iñaki García: Me comentó Ari que no son pocas y puede ser un problema

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/5/25, 8:24 - Iñaki García: Buenos días Aitor, cómo estás? Cuando sepáis algo de como se insertará finalmente comentarme  para darle caña

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/7/25, 14:39 - Aitor Gemympa: Oye, una pregunta, el tema de la maquina Toberas como lo tienes? Lo tienes parado? comprado algo? (al final estaba parado como te dije y no habias comprado nada, no?)

3/7/25, 14:44 - Iñaki García: La máquina de las toberas me dijo jaime que lo parara que se haría todo a mano

3/7/25, 14:45 - Iñaki García: Pedidas y recibidas tengo las fibras, las rampas, mármol y motores

3/7/25, 14:55 - Aitor Gemympa: Y eso es 500 o 10K??

3/7/25, 15:02 - Iñaki García: Las fibras más amplificador x4 und -> 1200 aprox más iva

3/7/25, 15:03 - Iñaki García: Las rampas fueron 400 y algo

3/7/25, 15:03 - Iñaki García: El mármol 600 aprox

3/7/25, 15:10 - Aitor Gemympa: OK, unos 2500 euros

3/7/25, 16:04 - Aitor Gemympa: Pero habrás metido horas y diseño no? Sera más?

3/7/25, 17:00 - Iñaki García: Si, con horas de diseño y programación se pasaba del pago del 40%, hicimos el diseño de la maquina con inserción en vertical y después en horizontal

3/7/25, 17:01 - Iñaki García: Pero lo que le comente a Jaime, que entiendo que el proyecto no ha salido y absorbo yo el coste extra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/7/25, 0:01 - Aitor Gemympa: Entre mñana y el lunes te comento. Te bajas y veo la máquina a nivel técnico en el PC si tienes portátil lo traes y me lo envías y lo vemos

4/7/25, 9:17 - Iñaki García: Vale perfecto, yo podría lunes por la tarde o martes por la mañana

4/7/25, 14:20 - Aitor Gemympa: el jueves a las 10:00?

4/7/25, 14:26 - Iñaki García: Vale perfecto

4/7/25, 14:27 - Iñaki García: Ya me ha comentado Jaime el tema de la maquina, no pido de momento nada mas hasta el jueves no?

4/7/25, 14:29 - Aitor Gemympa: Jaime que te ha dicho (que no he hablado con él y antes lo he llamado y no me lo ha cogido).

4/7/25, 14:29 - Aitor Gemympa: Lo que te diga Jaime es lo oficial

4/7/25, 14:32 - Iñaki García: Que hay que hacer la maquina por que el cliente ha hecho la inversión, si se hace alguna pieza con ella perfecto pero que hay que hacerla si o si

4/7/25, 14:44 - Aitor Gemympa: Eso es, si quieres espera al Jueves, la vemos y para pedir todo ya

4/7/25, 14:54 - Iñaki García: Perfecto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/7/25, 15:16 - Aitor Gemympa: Iñaki anda please mandame un par de fotos o tres de la maquina de Trox que voy a poner un mail con el ok para darle mambo a la maquina y asi todos estamos informados.

10/7/25, 15:17 - Aitor Gemympa: Y si me pones una foto cerca de como montara que sera en posicion correcta pues perfecto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/9/25, 13:33 - Iñaki García: Queria preguntarte como quereis avanzar con la automatización de la maquina de toberas

3/9/25, 13:37 - Aitor Gemympa: No entendi muy bien, cuanto mas has subido la automatizacion?

3/9/25, 13:43 - Iñaki García: De la propuesta inicial a la segunda versión ha subido 7230€

3/9/25, 15:06 - Aitor Gemympa: ok, reviso.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/9/25, 16:19 - Iñaki García: Sin problema, tenemos que revisar tambien el tema de la maquina de las toberas

24/9/25, 16:52 - Aitor Gemympa: si, mñana quiero darte una respuesta

24/9/25, 17:00 - Iñaki García: Perfecto gracias 👌

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/10/25, 9:30 - Aitor Gemympa: Recibiste mi mail?

7/10/25, 17:29 - Iñaki García: Buenas Aitor, como estas? Si perdona que estos Pilares estoy con el proyecto Zaraband y voy de culo, tengo que listar todo pero no te preocupes, son cosas que pasan. Mañana si quieres me paso y lo comentamos, por el material no te preocupes que lo asumo y lo voy a reutilizar para otro proyecto que estamos haciendo

7/10/25, 18:07 - Aitor Gemympa: Dime la hora

7/10/25, 18:08 - Iñaki García: De 8 a 10 estoy libre, cuando mejor te venga

7/10/25, 18:11 - Aitor Gemympa: 8:30 perfecto

7/10/25, 18:14 - Iñaki García: Hecho, mañana nos vemos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/10/25, 11:01 - Iñaki García: Del tema de las toberas lo habéis podido revisar?

30/10/25, 16:25 - Aitor Gemympa: No lo he podido mirar, mñana lo miro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/11/25, 12:44 - Iñaki García: Buenos dias Aitor, pudiste revisar el correo de las toberas? Me gustaría dejarlo cerrado cuanto antes, que lo tengo pendiente desde Abril