## Sheet1
Vesin.com
Tarea | Fecha | Tiempo dev. | Estado | Tiempo Project
Mostrar productos | 24/10/2023 | 6 Hr | done | 2 h
Datos de Pruductos mostrados en ventana emergente | 25/10/2023 | 6 Hr | done
Agregar funcionalidad de pedido | 31/10/2023 | 9 Hr | done | 3 h
Pedidos modificadar | 31/10/2023 |  | done
Pedidos guardar | 31/10/2023 |  | done
Seguimiento de pedidos | 2023-11-01 | 6 Hr | done | 2 h
Solicitar generador de PDF | 2023-11-01 | 6 Hr | done
Función de obtención de órdenes de búsqueda | 2023-11-03 | 4 Hr | done | 2 h
Encontrar la funcionalidad de búsqueda de clientes | 2023-11-03 | 4 Hr | done
Tarea | Fecha | Tiempo dev. | Estado | Tiempo Project
Fusionar las pantallas de inicio de sesión de representantes, clientes y administracion en una sola página de inicio de sesión | 17/11/2023 | 6 | Completado | 1
Problema de categoría de productos | 22/11/2023 | 5 | Completado | 1
Si inicias sesión como cliente no te permite seleccionar la dirección de envío si el cliente tiene más de una. | 23/11/2023 | 4 | Completado | 1
Si inicia sesión como representante, al seleccionar el cliente, no es correcto ya que aparecen todos los clientes en la BD en lugar de solo los clientes que pertenecen al representante que inició sesión. | 23/11/2023 | 1 | Completado