## DEMOLIZIONI
FAMIGLIA CAPELLI CME
ROCCALISA VILLA JARDIN 10 | [6 empty] | cronoprogramma | cronoprogramma | cronoprogramma
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI | [6 empty] | settimanale | sal | sal b sconto 8%
N. | Descrizione | indice prima completamento fase 1 | U.m. | Q.tà | Prz u. (€) | Totale
1 | RIMOZIONI E SMALTIMENTO | [6 empty] | prima fattura | acconto
| porte armadi a muro | in progress | corpo | 1 | 1200 | 1200
| rimozione e smaltimento top soggiorno | in progress | corpo | 1 | 180 | 180
| sanitari bagni e rubinetteria boiler e settori d'impianto obsoleti | 1 | corpo | 1 | 1400 | 1400
| rimozione parziale e se necessario completa sottofondo bagni | 1 | corpo | 1 | 1540 | 1580
| vasca da bagno e rubinetteria compresa demolizione muretti sostegno | 1 | corpo | 1 | 740 | 740
| piani legno mensole arredo fisso | 1 | corpo | 1 | 400 | 400
| zoccolini e rivestimenti verticali | 1 | corpo | 1 | 2400 | 2400
| serramenti | 0 | corpo | 1 | 4380 | 4380
| cucina basi e pensili | 1 | corpo | 1 | 800 | 800
| rimozione pavimento nero soggiorno | 1 | mq | 1 | 980 | 980
| movimentazione arredi ambito roccalisa tariffa giornaliera | in progress | corpo | 2 | 700 | 1400
| porzioni d'intonaco ammalorate in distaccamento controsoffitti muri interni (verificare natura delle crepe in bagno e architravi porte) | 1 | corpo | 1 | 600 | 600
| oneri di smaltimento e trasporto alle discariche | in progress | corpo | 1 | 4000 | 4000
| TOTALE |  |  |  |  | 20060
| TOTALE OPERE IVA ESCLUSA |  |  |  |  | 20060

## COSTRUZIONI
FAMIGLIA CAPELLI CME
ROCCALISA VILLA JARDIN 10 | [6 empty] | cronoprogramma | cronoprogramma | cronoprogramma
COSTRUZIONI | [6 empty] | settimanale | sal | sal b
N. | Descrizione | indice di completamento fase 1 | U.m. | Q.tà | Prz u. (€) | Totale
1 | costruzioni pose e montaggi | [6 empty] | prima fattura | acconto
| picozzatura localizzata delle pareti interne ammalorate in scrostamento o con presenza di crepe | 1 | corpo | 1 | 2740 | 2740
| costruzione angolo divano soggiorno in muratura profondità 100 cm altezza 40 cm (verificare bordo libero con committenete ) | 1 | corpo | 1 | 1800 | 1800
| impermeabilizzazione interna parete controterra zona finestrata soggiorno e fascia bassa camera Pia ( a mezzo di guaina ) | 1 | corpo | 1 | 1200 | 1200
| costruzione basamenti e spallette struttrura cucina, finitura murale dipinto | 1 | corpo | 1 | 1940 | 1940
| costruzione angolo parete vasca a tutta altezza e spallette lavabo di tre bagni finitura murale e dipinto | 1 | corpo | 1 | 1380 | 1380
| adeguamento parete vasca vano basso aperto | 1 | corpo | 1 | 640 | 640
| opzione finitura impermeabile lavabile area vasca e frontale cucina a mezzo di resina epossidica trasparente satinata 3 mani completo riposizionamento attuali prese elettriche | 1 | corpo | 1 | 580 | 580
| rimozione piatrelle seduta terrazzina mare, riquadratura e finitura con intonaco fino dipinto | 1 | corpo | 1 | 480 | 480
| impermeabilizzazione parete cucina lato frigo a mezzo di tela impermabile | 1 | corpo | 1 | 340 | 340
| top bagno verde e blu 120 cm | 1 |  | 1 | 1752 | 1752
| top bano master 160 cm | 1 |  | 1 | 1064 | 1064
| top soggiorno iroko 7 cm | 1 |  | 1 | 1236 | 1236
| top camino in iroko 4 cm | 1 |  | 1 | 1728 | 1728
| stesura due mani di finitura stabilitura grana fina con garzature localizzate in presenza di cavillature murali. ( voce soggetta a variazione in funzione delle richieste della commitenza e necessità ) adeguata a consuntivo a lavori in corso | 1 | mq | 240 | 32 | 7680
| stesura di mano di finitura in stucco fina con garzature localizzate in presenza di cavillature evidenti ( voce soggetta a variazione in funzione delle richieste della commitenza ) | 1 | mq | 46 | 28 | 1288
| stesura due mani di pittura interno colore bianco | 1 | mq | 1 | 8000 | 8000
| posa piastrella madagascar pavimenti e rivestimenti interni formato oltre 60 x 60 compresa preparazione (aggrappante) piano di posa e stuccatura cementizia 1 mm compreso di profileria necessaria per bordature in alluminio ( sfrido e scorta inclusi ) | 1 | mq | 190 | 90 | 17100
| posa finitura cucina finitura in resina | 1 | mq | 1 | 480 | 480
| autolivellante sp da 1 a 5 cm per livellante sottofondo camere e bagni soggiorno verificare piani di posa | 1 | mq | 140 | 16 | 2240
| restauro porte etniche esistenti | 1 | corpo | 1 | 2200 | 2200
2 | Fornitura e montaggio finestre | [6 empty] | prima fattura | acconto
1 Finestra singola 98 cm x 76 cm 1 finestra a doppio vetro 134 cm x 198 cm 2 diapositivi con un foglio che corre 207 cm x 218 cm 3 Finestra a vetro singolo che misura 58 cm x 55 cm 1 Cornice per vetro fisso di 53,5 cm x 251 cm 1 finestra scorrevole con 2 ante che corrono 135 cm x 595 cm 1 finestra scorrevole con 2 ante che corrono 135 cm x 302 cm 1 Cornice per vetro fisso 113 cm x 99 cm 1 Cursore con telo scorrevole e con chiave, 208 cm x 197 cm 1 Cornice per vetro fisso 208 cm x 168 cm
| aluminio bianco effetto mate alluminio cortizo, vetro 4 + 4 silence . |  | corpo | 1 | 14800 |  | dicembre
3 | Fornitura montaggi e opere opere murarie cucina e carpirnteria legno | [6 empty] | prima fattura | acconto
Formazione struttura cucina :
| Formazione muri di supporto strutturali cucina con finitura murale e pitturazione inclusa | 1 | corpo | 1 | 2580 | 2580
| Fornitura e posa di top cucina porcellanico binaco spessore 1.2 cm comprensivo di fori per piastra induzione e lavabo 3200 x 620 ed instalazione | 1 | corpo | 1 | 1640 | 1640
| fornitura struttura e mensola in acciao satinato sotto bancone cucina | 1 | corpo | 1 | 640 | 640
| Fornitura ed installazione elettrodomestici : | 1
| Fornitura Lavello inox teka monovasca | 1 |  | 1 | 520 | 520
| Fornitura cappa T invertita 90 cm zanussi | 1 |  | 1 | 348 | 348
| Fornitura placca induzione zanussi 4 fuochi | 1 |  | 1 | 505 | 505
| Fornitura microonde zanussi | 1 |  | 1 | 281 | 281
| trasporto ed Installazione in opera | 1 |  | 1 | 380 | 380
| fornitura posa struttura sotto mensola in acciaio inox satinato | in progress |  | 1 | 600 | 600
| tot parziale cucina | 6894
| quota giorno trasloco movimentazione varie arredo due persone | in progress |  | 3 | 380 | 1140
| trattamneto infestate IBIPLAGAS |  |  | 1 | 242 | 242
| fornitura stendini pvc bianco |  |  | 1 | 90 | 90
| fornitura maniglie porte extra |  |  | 1 | 240 | 240
| TOTALE |  |  |  |  | 65074
| TOTALE OPERE IVA ESCLUSA |  |  |  |  | 65074

## OPERE IDRAULICHE
FAMIGLIA CAPELLI
VILLA V10 ROCCALISA | [6 empty] | cronoprogramma | cronoprogramma | cronoprogramma
OPERE IDRAULICHE | [6 empty] | settimanale | sal | sal b
N. | Descrizione | indice prima completamento fase 1 | U.m. | Q.tà | Prz u. (€) | Totale
1 | FORNITURE E MONTAGGI SANITARI E RUBINETTERIA ATTACCHI E SIFONI (roca) | [6 empty] | prima fattura | acconto
| Fornitura sanitaria wc rubinetterie Porcellanosa | 1 | corpo | 1 | 30 | 11976
| nuove chiave di passo da contatore a sostituzione della dorsale di approvigionamento idrico tubo multistrato 20 mm | 1 | corpo | 20 | 30 | 600
| punto acqua carico fredda calda e scarico da ripristinare o spostare per lavelli bagno lavello cucina lavastoviglie lavatrice cassette wc , nuove doccie e vasca. Inclusi punti acqua esterni ( da rivedere posizione lavello esterno terrazzino) | 1 | corpo | 23 | 350 | 8050
| montaggi accessori bagno a corpo per bagno | 4 | corpo | 1 | 160 | 160
| dorsale esterna alimentazione rubinetti esterni e irrigazione | 1 | corpo | 1 | 640 | 640
| Fornitura e installazione aria condizionata in pompa di calore trial Junkers 5000 rac 7-2 (un'unica macchina esterna ) | 1 | corpo | 1 | 7000 | 7000
| Solare termico Junkers 300L compreso d'installazione idraulica ed elettrica | 1 | corpo | 1 | 3870 | 3870
| assistenze murarie agli impianti idraulico e aria condizionata | 1 | corpo | 35% | 32296 | 11303.6
| TOTALE |  |  |  |  | 32296
| TOTALE OPERE A VERDE IVA ESCLUSA |  |  |  |  | 43599.6

## OPERE ELETTRICHE
FAMIGLIA CAPELLI CME
ROCCALISA VILLA JARDIN 10 | [6 empty] | cronoprogramma | cronoprogramma | cronoprogramma
OPERE ELETTRICHE | [6 empty] | settimanale | sal | sal b
N. | Descrizione | indice prima completamento fase 1 | U.m. | Q.tà | Prz u. (€) | Totale
1 | FORNITURA E MONTAGGIO | [6 empty] | prima fattura | acconto
| integrazione nuovi punti luce e prese forza sostituzione delle line absolete (verifca in base progetto nuovo impianti ) | 1 |  | 62 | 80 | 4960
| formazione nuovi punti derivazione illuminazione | 1 |  | 30 | 60 | 1800
| meccanismi e placche laccate bco ls 990 satinato cordinate e all'esistente serie come esistente | 1 |  | 92 | 25 | 2300
| linea alimentazione e sezione a quadro con termico dedicato per aria condizionata | 1 |  | 1 | 340 | 340
| linea alimentazione e sezione a quadro con termico dedicato per impianto solare termico | 1 |  | 1 | 480 | 480
| linea alimentazione e sezione a quadro con termico dedicato per bomba calor per piscina | 1 |  | 1 | 480 | 480
| salvavita - magnetotermico differenziale compreso nuovo supporto esterno ( a tetto ) | 1 |  | 3 | 280 | 840
| montaggi nuove lampade faretti bagno master ad incasso | in progress |  | 3 | 35 | 105
| linea telefonica ed internet | 1 |  | 2 | 120 | 240
| linea alimentazione bomba de calor deposito | 1 |  | 1 | 640 | 640
| assistenze murarie agli impianti elettrico | 1 |  | 35% | 11545 | 4040.75
| TOTALE |  |  |  |  | 12185
| TOTALE OPERE A IVA ESCLUSA in progress |  |  |  |  | 16225.75

## OPERE ESTERNE
FAMIGLIA CAPELLI CME
ROCCALISA VILLA JARDIN 10 | [6 empty] | cronoprogramma | cronoprogramma | cronoprogramma
OPERE ESTERNE PREZZI INDICATIVI | [6 empty] | settimanale | sal | sal b
N. | Descrizione | indice prima completamento fase 2 | U.m. | Q.tà | Prz u. (€) | Totale
1 | OPERE DI RESTAURO IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA | [6 empty] | prima fattura | acconto
| adeguamento e impermeabilizzazione localizzatra zona comignolo per passaggio impianti termosolare e aria condizionata | 1 | corpo | 1 | 380 | 380
| impermabilizzazione copertura con pitturazione a doppia mano incrociata di vernice a copertura delle mattonelle in cotto esistenti (incluse opere di stabilizzazione del rivestimento in cotto prima delle opere di impermeabilizzazione ) | 1 | corpo | 1 | 1870 | 1870
1 | OPERE DI RESTAURO MURI A SECCO E INTONACATI PAVIMENTAZIONI PITTURE
| rimozione intonaco - pittura e smaltimento parti ammalorate delle superfici esterne eguita a mano a mezzo di picozzatura e spatola e lavaggio a pressione. | 1 | mq | 492 | 10 | 4920
| rimozione cordoli ammalorati zona doccia e piastrelle doccia esterna | 1 | corpo | 1 | 480 | 480
| ripristrino finitura superfici murarie esterne a mezzo di doppia mano di intonaco compresa stesura aggrappante e applicazione di rete in vetroresina. Inclusa montaggio e noleggio dei ponteggi per le parti meno accessibili. Inclusa pitturazione da esterni bianca tonalità da scegliere | 1 | mq | 492 | 40 | 19680
| ripristrino finitura superfici murarie muretti in pietra a mezzo di sigillatura interstiziale con intonaco fino da esterni colore coordinato esistente. | 0 | ml | 1 | 1360 | 1360
| stesura fissativo bicomponenete sulle superfici dei muri faccia vista per ridurne erosione dato a macchina. | 0 | mq | 1 | 580 | 580
| costruzione dorsale muro per mitigazione impianto termosolare compreso di finitura murale lato interno e formazione cordolo cemento armato per base di appoggio. | 0 | mq | 1 | 1400 | 1400
| ripristino strutturale architarve ingresso | 1 | corpo | 1 | 800 | 800
| restauro porte ingresso in legno registrazione e cambio serrature | 0 | corpo | 1 | 580 | 580
| quota discarica e trasporto macerie alle discariche | 1 | corpo | 1 | 2800 | 2800
1 | OPERE DI RESTAURO PAVIMENTO PATIO E DOCCIA PISCINA
| opere di levigatura trattamento rigenerazione mattonelle in cotto esterne terrazzo camere, scale e terrazzo piscina | 1 |  | 1 | 2750 | 2750
| sostituzione e posa piastrelle in cotto ammalorate 25 pezzi | 1 |  | 1 | 900 | 900
| formazione scarico acque piovane terrazza accesso camere e patio piscina | 1 |  | 1 | 380 | 380
| rivestimento in piastrelle lato veranda | 1 |  | 1 | 340 | 340
| impermeabilizzazione tetto veranda con pittura impermebilizzante previa levigatura della superficie lignea opzione 2 | 1 |  | 1 | 420 | 420
| finitura murale doccia piscina e posa pavimento in pietra coordinato alla pietra coronamento piscina | 1 |  | 1 | 580 | 580
| restauro porte esterne in legno compresa antina ex spazzarura compresa sostituzione maniglie e serrature | 0.8 |  | 1 | 1400 | 1400
| fornazione muro di supporto in blocchi cemento spessore 20 cm a mascheramento termo solare intonacato e dipinto solo un lato | 1 |  | 1 | 1800 | 1800
| formazione piano cemento muretto esterno lato soggiorno per seduta intonaco e pittura bianco | 1 |  | 1 | 400 | 400
1 | IRRIGAZIONE AUTOMATICA
| Fornitura e posa centralina due zone e linee d'iirigazione irrigazione ala gocciolante | 0 |  | 1 |  | 0
1 | OPERE A VERDE
| potatura piante per posa termosolare e stesura intonaco e smaltimento alle discariche | 1 |  | 1 | 420 | 420
| talee cactus leucotricha e rinvaso con cambio terriccio fiorriera ingresso | 1 |  | 1 | 120 | 120
| rimozione e taglio sabina fronte mare senza smaltimento | 1 |  | 1 | 40 | 40
TOTALE
| TOTALE OPERE A VERDE IVA ESCLUSA |  |  |  |  | 44400

## RIEPILOGO
FAMIGLIA CAPELLI CME
ROCCALISA VILLA JARDIN 10 | [6 empty] | cronoprogramma | cronoprogramma | trasferimento
RIPILOGO COSTI | [6 empty] | sal | sal b | data
DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
[6 empty] | 20060 |  | 2000 | 2021-04-30
|  | OPERE ELETTRICHE |  |  |  |  | 20000 |  | 2021-05-08
[6 empty] | 16225.75 | 20000 |  | 2021-05-18
|  | OPERE IDRAULICHE |  |  |  |  | 20000 |  | 2021-05-28
[6 empty] | 43599.6 | 25000 |  | 2021-10-25
|  | OPERE FINITURE FORNITURE E MONTAGGI |  |  |  |  | 30000 |  | 2022-01-31
[6 empty] | 65074 | 5000 |  | 24/0422
|  | OPERE ESTERNE PISCINA E A VERDE |  |  |  |  | 15000 |  | 2022-05-04
[6 empty] | 44400 | 12500 |  | 2022-10-06
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE E COORDINAMENTO OPERE
| Esecutivo : definizione esecutiva di tuti gli aspetti necessari e utili per la realizzazione del progetto definitivo |  |  | 189359.35 | 1% | 1893.5935
|  | Direzione lavori : coordinamento impresa e maestranze fino al completamento e collaudo delle opere. |  | 189359.35 | 5% | 9467.9675
SICUREZZA CANTIERE
|  | Quota cantiere proporzionale all'importo lavori complessivo |  | 189359.35 | 0.5% | 946.7968
| PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI IVA ESCLUSA |  |  |  |  | 11361.561
| REALIZZAZIONE OPERE IVA ESCLUSA |  |  |  |  | 189359.35
|  | TOTALE OPERAZIONE IVA ESCLUSA definitivo |  |  |  | 201667.7078
[6 empty] | saldo al 90% | bonificati | contanti | totale pagato
[6 empty] | 181500.937 | 147500 | 2000 | 149500
|  | opzione 1 |  |  |  | opzione 2
|  | fattura da emettere entro fine anno 2022 iva esclusa | 32000.937 |  |  | da pagare al saldo finale | 52167.7078